## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Fabre Antoine |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 6 heurs 40 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 180 | 220 | 400
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
#REF!
| 2025-03-21 | 1 | 20 | Meeting | Explication du projet et lecture du cahier des charges par Monsieur Benferares |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-21 |  | 10 | Autre | Création du github et création des dossiers du projet |  | Développement | 2 | 5
12 | 2025-03-21 |  | 45 | Design | prise de mesure de l'écran du téléphone pour la maquette et commencement de la page d'accueil |  | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-28 |  | 30 | Meeting | introduction de Monsieur Benfares |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 |  | 40 | Design | finalisation de la maquette |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2025-03-28 | 1 | 5 | Développement | commencement du developpement de l'application (page d'accueil) |  | Présentation | 6 | 25
14 | 2025-04-04 |  | 20 | Meeting | introduction de Monsieur Benfares |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 |  | 50 | Documentation | documentation sur la mise en page en mvvm avec maui |  | Autre | 8 | 35
14 | 2025-04-04 | 1 |  | Développement | page de livre + navigation |  |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:, row above]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:, row above]))
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
120 | 5 | Développement | 0.086806
0 | 0 | Test | 0
0 | 50 | Documentation | 0.034722
60 | 70 | Meeting | 0.090278
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 85 | Design | 0.059028
0 | 10 | Autre | 0.0069444
|  | Total | 0.27778